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Żarnów, dnia 05.08.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY 
GMINA ŻARNÓW
IGWK.Z.271.20.1.2019	Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:
1. Zamawiający ustalił maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 15.12.2019 r. Biorąc pod uwagę dużą liczbę realizowanych przetargów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, bardzo ciężkie warunki geologiczne w tym rejonie oraz stopień skomplikowania kotłowni z pompą ciepła solanka/woda, powyższy termin jest nierealny. Prosimy o wydłużenie terminu do 06.2020 r.

Wyjaśnia co następuje: 

[bookmark: _GoBack]Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2020 r.
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